**План-график по переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО**

**МАДОУ «Детский сад № 8 г. Окуловка»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| 1. Организационно-управленческое направление | | | |
| Организовать и провести педагогические часы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО и ФАОП ДО | Апрель-июль | Заведующая, зам. заведующего по ВР | Протокол |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО | Июль | Рабочая группа, заведующая | Приказ о создании рабочей группы |
| Составить проект ОП ДО и АП ДО с учетом ФОП ДО и ФАОП ДО | Август | Рабочая группа | Проект обновленной ОП и АП |
| 1. Нормативно-правовое направление | | | |
| Изучить документы федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФОП ДО и ФАОП ДО | Июль-август | Рабочая группа | Ознакомление с документами федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФОП |
| Издать приказ об утверждении новой ОП ДО и АП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Заведующая | Приказ |
| 1. Кадровое направление | | | |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО и ФАОП ДО | Апрель-декабрь | Заведующая, зам. заведующего по ВР | Документы о повышении квалификации |
| 1. Методическое направление | | | |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель-август | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель-август | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО и ФАОП ДО | апрель–август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы |
| 1. Информационное направление | | | |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФО ДО и ФАОП ДО, ознакомление родителей с краткой презентацией ОП ДО и АП ДО, целевыми ориентирами | Август | Воспитатели | Протоколы |
| Размещение на сайте информации о переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО | Апрель- октябрь | Заведующая, зам. заведующего по ВР | Внесение изменений на сайт |